## 개발일정표
시작일 | 2022-08-16
단계 | 업무 |  | 작업자 | 작업일정 |  |  | M | [27 empty] | M + 1 | [27 empty] | M + 2
[7 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W | [6 empty] | 7W | [6 empty] | 8W | [6 empty] | 9W | [6 empty] | 10W | [6 empty] | 11W | [6 empty] | 12W | [6 empty] | 13W | [6 empty] | 14W
 | time axis 2022-08-16 to 2022-11-21
|  |  |  | 시작일 | 종료일 | 일수 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-08-20 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 2022-08-28 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2022-09-04 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2022-11-20 | 2022-11-21
착수 | 프로젝트 팀 구성 | 프로젝트 TFT 선정 |  | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 1
| 프로젝트 주제선정 | 프로젝트 주제선정 | 전체 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | 3
분석 | 프로젝트 수행 계획 | 요구사항 분석 및 산출물 목록작성 | 전체 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | 3
설계 | 화면설계 | 스토리보드 작성 | 전체 | 2022-08-25 | 2022-08-29 | 3
| DB설계 | ERD/테이블 정의서 작성 | 전체 | 2022-08-30 | 2022-09-01 | 3
| 프로그램 설계 | 클래스다이어그램/폴더/팩키지구조 | 전체 | 2022-09-02 | 2022-09-06 | 3
디자인 |  | 페이지별 디자인 | 전체 | 2022-09-07 | 2022-09-16 | 8
개발 |  | 골통 모듈 개발 | 전체 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 3
|  | 파트별 개발 | 전체 | 2022-09-22 | 2022-10-07 | 12
|  | 통합 개발 | 전체 | 2022-10-10 | 2022-10-12 | 3
| 중간 보고 | 프로젝트 진행상황 중간보고 | 팀장 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 1
테스트 및 배포 | 테스트 계획 | 체크리스트 작성 | 전체 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2
| 테스트 수행 | 개발자 단위 테스트 | 전체 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2
| 배포 및 문서작성 | 배포 및 프로젝트완료보고서 작성 | 전체 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2
| 프로젝트 최종발표 | 프로젝트 최종발표 | 팀장 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 1
안정화 및 완료 | 안전화 작업 | 안정화작업 | 전체 | 2022-10-13 | 2022-10-18 | 4
| 완료보고 | 프로젝트 완료보고서 및 배포파일제출 | 팀장 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2
0
0

## 팀구성
팀명 | A | B | C
팀장
팀원 | 문상호, 윤세리, 최문성, 한영민 | 김성현, 박준성, 장재혁 | 노기현, 송우진, 유현규

## 프로젝트명
팀명
프로젝트명
프로젝트 설명